## Лист1
Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
Гл. инженер ООО "Водоканал" |  |  |  |  | Ген. Директор ООО "Водоканал"
_________________В.В. Кукин |  |  |  |  | _______________ П.Н.Елисеев
План мероприятий по энергосбережению и
подготовке жилищного фонда МКД к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г.
№ п\п | Наименование работ | Адрес | Ед. изм. | Кол-во | Сумма руб. | Срок исп-ния | Ответственный
1 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Правда д. 22 | шт. | 1 | 1700 | май | Нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
1.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ХВС |  | шт. | 4 | 1520
1.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 6 | 2280
1.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
| отопления Ф 15,20,25; |  | шт. | 2 | 1020
1.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
1.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
1.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
1.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50 |  | м.кв. | 2 | 2410
1.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
| в подвале жилого дома: |  | шт. | 1 | 3040
| Манометр |  | шт. | 4 | 6100
| Термометр |  | шт. | 4 | 6100
1.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 90828
1.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 31697
1.11 | Текущий ремонт линий электропередач |  |  |  | 28104
2 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Правда д. 24 |  |  |  | май | Нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
2.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ХВС |  | шт. | 6 | 2280
2.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 1520
2.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
2.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
2.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
2.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
2.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50 |  | м.кв | 4 | 4820
2.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
| в подвале жилого дома: |  | шт. | 2 | 6100
| Манометр |  | шт. | 4 | 6000
| Термометр |  | шт. | 4 | 6000
2.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 68040
2.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 23736
2.11 | Текущий ремонт линий электропередач |  |  |  | 21048
3 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Правда д. 30 | шт. |  |  | май | Нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
3.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
3.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ГВС
3.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
3.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
3.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
3.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
3.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50 |  | м.кв. | 3 | 3620
3.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
| в подвале жилого дома: |  | шт. | 4 | 12200
Манометр
Термометр
3.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 67800
3.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 23652
3.11 | Текущий ремонт линий электропередач |  |  |  | 20976
4 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Ленинская д.1 | шт. |  |  | май | Нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
4.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ХВС |  | шт. | 3 | 1140
4.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 5 | 1900
4.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
4.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
4.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
4.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
4.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
4.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
| Манометр |  | шт. | 4 | 6050
| Термометр |  | шт. | 4 | 6050
4.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 67740
4.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 23640
4.11 | Текущий ремонт линий электропередач |  |  |  | 13656
5 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Ленинская д. 3 |  |  |  | май | Нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
5.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ХВС |  | шт. | 6 | 2280
5.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 1520
5.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
5.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
5.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
5.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
5.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50 |  | м. кв. | 2 | 2400
5.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
| Манометр |  | шт. | 4 | 6100
| Термометр |  | шт. | 4 | 6100
5.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 114120
5.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 39918
5.11 | Текущий ремонт линий электропередач |  |  |  | 35292
6 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Привокзальная 12Б | шт. | 4 | 7040 | май | Нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
6.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
6.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 1520
6.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
6.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
6.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
6.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
6.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
6.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
| Манометр |  | шт. | 3 | 4500
| Термометр |  |  | 3 | 4720
6.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 39216
6.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 13680
6.11 | Текущий ремонт линий электропередач |  |  |  | 12132
7 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Привокзальная 12А |  |  |  | май | Нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
7.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
7.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 1520
7.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
7.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
7.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
7.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
7.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
7.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
| Термометр |  | шт. | 3 | 4500
7.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 39200
7.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 13700
7.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 12100
8 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | СХТ д. 1 | шт. | 2 | 2400 | май | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
8.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
8.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 1520
8.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
8.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
8.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
8.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
8.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
8.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
8.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 18492
8.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 6444
8.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 5712
9 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Карьерная д. 22Б | шт. |  |  | июль | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
9.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
9.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ГВС
9.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
9.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
9.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
9.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
9.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
9.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
9.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 69456
9.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 24228
9.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 21480
10 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | М. Расковойд. 34А |  |  |  | июль | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
10.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
10.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ГВС
10.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
10.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
10.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
10.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
10.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
10.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы |  |  |  | 8000
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
10.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 65592
10.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 23140
10.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 20520
11 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | М. Расковойд. 32Б |  |  |  | май | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
11.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
11.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ГВС
11.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
11.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
11.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80 |  | шт. | 3 | 630
11.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32 |  | шт. | 4 | 840
11.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
11.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
11.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 57792
11.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 20172
11.12 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 17780
12 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Гагарина д. 7 |  |  |  | июнь | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
12.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
12.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 1520
12.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
12.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
12.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
12.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
12.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
12.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
12.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 144060
12.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 50268
12.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 44556
13 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Хлебозаводская д. 31 |  |  |  | май | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
13.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
13.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ГВС
13.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
13.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
| ния Ф 15 |  | шт. | 1 | 340
Врезка спускников
13.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80 |  | шт. | 2 | 704
13.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32 |  | шт. | 2 | 708
13.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50 |  | м.кв. | 1 | 1200
13.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
| Термометр |  | шт. | 4 | 6000
13.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 106500
13.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 37152
13.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 21456
14 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Бурденко д. 10 |  |  |  | июль | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
14.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
14.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ГВС
14.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
14.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
14.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
14.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
14.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
14.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
14.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 31764
14.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 11076
14.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 9816
15 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Бурденко д. 10А |  |  |  | май | нач.участка
системы отопления Ф80;Ф50
15.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на |  | шт. | 4 | 2184
на стояках ХВС
15.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 8 | 4368
15.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках |  | шт. | 3 | 1578
отопления Ф 15,20,25;
15.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
15.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
15.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
15.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
15.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
15.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 31860
15.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 11112
15.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 9852
16 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Бурденко д. 11 |  |  |  | май | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
16.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ХВС |  | шт. | 3 | 1140
16.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 2 | 760
16.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
| отопления Ф 15,20,25; |  | м | 17 | 2372
16.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
16.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80 |  | шт | 3 | 780
16.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32 |  | шт | 6 | 1710
16.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
16.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
| в подвале жилого дома: |  | шт. | 1 | 3000
Термометр
16.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 37656
16.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 13140
16.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 11640
17 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Дубовая роща д. 6 | шт. |  |  | май | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
17.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
17.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 2248
17.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
17.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
17.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
17.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
17.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
17.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
17.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 32232
17.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 11244
17.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 9960
18 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Дубовая роща д. 9 |  |  |  | май | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
18.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ХВС |  | шт. | 1 | 521
18.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 1520
18.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
18.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
18.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80 |  | шт. | 3 | 1170
18.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
18.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
18.9 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
18.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 52800
18.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 18420
18.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 16320
19 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Дубовая роща д. 16 |  |  |  | май | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
19.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ХВС |  | шт. | 1 | 590
19.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 2360
19.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
19.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
19.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
19.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
19.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
19.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
| Термометр |  | шт. | 4 | 6020
19.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 20832
19.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 7260
19.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 6432
20 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Песковатская д. 7 |  |  |  | июль | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
20.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
20.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ГВС
20.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
20.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
20.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
20.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
20.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
20.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
20.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 10584
20.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 3684
20.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 3264
21 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Песковатская д.9А |  |  |  | июль | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
21.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
21.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ГВС
21.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
21.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
21.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
21.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
21.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
21.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
21.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 38532
21.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 13428
21.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 11904
22 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Проезд моторный д. 1 |  |  |  | май | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
22.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
22.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 1560
22.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
22.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
22.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
22.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
22.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50 |  | м.кв. | 0.3 | 900
22.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
| Термометр |  | шт. | 1 | 1500
22.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 31776
22.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 11088
22.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 9828
23 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Проезд моторный д.2 | шт. | 1 | 1700 | май | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
23.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ХВС |  | шт. | 2 | 780
23.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 2340
23.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
23.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
23.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
23.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
23.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50 |  | м.кв. | 0.5 | 1050
23.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
23.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 31920
23.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 11136
23.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 9864
24 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Проезд моторный д.3 |  |  |  | май | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
24.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ХВС |  | шт. | 3 | 1153
24.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 4 | 1415
24.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
24.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле- |  | шт. | 1 | 900
ния Ф 15
Врезка спускников
24.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
24.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
24.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50 |  | м.кв. | 1 | 420
24.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
24.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 32052
24.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 11172
24.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 9912
25 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Проезд моторный 5А |  |  |  | май | нач.участка
системы отопления Ф80;Ф50
25.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ХВС |  | шт. | 4 | 1560
25.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
| на стояках ГВС |  | шт. | 6 | 2240
25.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
25.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
25.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
25.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
25.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
25.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
| Термометр |  | шт. | 2 | 3200
25.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 9012
25.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 3114
25.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 2784
26 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Станционная д. 1 |  |  |  | июль | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
26.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
26.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ГВС
26.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
26.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
26.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
26.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
26.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
26.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
26.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 9096
26.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 3168
26.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 2784
27 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Советская д. 78 |  |  |  | август | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
27.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
27.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ГВС
27.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
27.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
27.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
27.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
27.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
27.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
27.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 148860
27.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 52668
27.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 46956
28 | Ревизия запорной арматуры элеваторных узлов | Юбилейная д. 3Б |  |  |  | август | нач. участка
системы отопления Ф80;Ф50
28.1 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ХВС
28.2 | Замена, ревизия запорной арматуры Ф25 на
на стояках ГВС
28.3 | Замена, ревизия запорной арматуры на стояках
отопления Ф 15,20,25;
28.4 | Ревизия, замена спускников ХВС; ГВС; отопле-
ния Ф 15
Врезка спускников
28.5 | Ревизия запорной арматуры ХВС Ф80
28.6 | Ревизия запорной арматуры ГВС Ф80;Ф32
28.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ф25;Ф50
28.8 | Промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
Установка контрольно-измерительных приборов
в подвале жилого дома:
Термометр
28.9 | Текущий ремонт подъездов |  |  |  | 39492
28.10 | Текущий ремонт кровли |  |  |  | 13740
28.11 | Текущий ремон линий электропередач |  |  |  | 12180
|  |  | Итого затрат |  | 2683440 | руб.
| Начальник ПТО |  |  | А.В.Афанасьев
исп. Ж.И. Коршунова