## ПП
Приложение к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
от 30 ноября 2012 года № 51/16
Согласовано:
Начальник управления энергетики и
тарифов Липецкой области
_________________Чунихин В.И.
30 ноября 2012 года
Производственная программа ООО "Водоканал", г. Грязи
по оказанию услуг холодного водоснабжения
на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. | в том числе по кварталам
|  |  |  | с 01.01.2013г. по 31.03.2013г. | с 01.04.2013г. по 30.06.2013г. | с 01.07.2013г. по 30.09.2013г. | с 01.10.2013г. по 31.12.2013г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подъем воды - всего, в т.ч.: | тыс. куб.м | 3856.69 | 961.5309 | 940.3984 | 950.9647 | 1003.796
2 | из поверхностных источников | тыс. куб.м
3 | из подземных источников | тыс. куб.м | 3856.69 | 961.5309 | 940.3984 | 950.9647 | 1003.796
4 | Покупка воды | тыс. куб.м
5 | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб.м
6 | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб.м
7 | То же, относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки | %
8 | Отпуск воды в сеть | тыс. куб.м | 3856.69 | 961.5309 | 940.3984 | 950.9647 | 1003.796
9 | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб.м | 667 | 166.2932 | 162.6384 | 164.4658 | 173.6027
10 | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 17.2946 | 17.2946 | 17.2946 | 17.2946 | 17.2946
11 | Полезный отпуск воды - всего, в том числе | тыс. куб.м | 3189.69 | 795.2378 | 777.76 | 786.4989 | 830.1933
12 | Собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации | тыс. куб.м
13 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. куб.м | 299 | 74.5452 | 72.9068 | 73.726 | 77.8219
14 | Отпущено воды сторонним конечным потребителям - всего, в том числе по группам потребителей | тыс. куб.м | 2890.69 | 720.6926 | 704.8532 | 712.7729 | 752.3714
15 | Населению | тыс. куб.м | 1767.8 | 440.7392 | 431.0526 | 435.8959 | 460.1123
16 | Бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 123.1 | 30.6907 | 30.0162 | 30.3534 | 32.0397
17 | Прочим потребителям | тыс. куб.м | 999.79 | 249.2627 | 243.7844 | 246.5236 | 260.2193

## Лист1
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО "Водоканал" г. Грязи в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Финан-совые потребности на реализа-цию мероприятия, тыс.руб. | Источники финансирования | [5 empty] | Ожидаемый эффект
[5 empty] | Всего | средства на проведе-ние капиталь-ного ремонта | аморти-зация | прибыль | заемные средства | прочие (указать) | Качественный показатель |  |  |  | Количественный (стоимостной) показатель
|  | Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | [7 empty] | Наименование показателя | Единицы измерения | на начало периода | на конец периода | Наименование показателя | на начало периода (тыс. руб.) | на конец периода (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса
2 | Участок городских водопроводных сетей
3 | Капитальный ремонт водопровода Д=100мм в г. Грязи по ул.Чернышевского (522 м) | апрель 2013г. | июнь 2013г. | 401.8 | 401.8 | 401.8 |  |  |  |  | Снижение аварийности системы водоснабжения | куб.м на 1км сетей | 5 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 30 | 6
4 | Капитальный ремонт водопровода Д=76 мм в г. Грязи по ул. Некрасова (210 м) | апрель 2013г. | июнь 2013г. | 200.1 | 200.1 | 200.1 |  |  |  |  | Снижение аварийности системы водоснабжения | куб.м на 1км сетей | 3 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 18 | 6
5 | Капитальный ремонт водопровода Д= 530мм в г. Грязи от ул.Осипенко до ул. Правда,55 (484 м) | июнь 2013г. (подрядным способом) | сентябрь 2013г. | 2638.39 | 2638.39 | 2638.39 |  |  |  |  | Снижение аварийности системы водоснабжения | куб.м на 1км сетей | 6 | 2 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 48 | 12
6 | Участок сельских водопроводных сетей
7 | Капитальный ремонт водопровода Д= 57мм в г. Грязи по ул. Тамбовская с. Песковатка (методом горизонтально-наклонного бурения) (360 м) | апрель 2013г. (подрядным способом) | сентябрь 2013г. | 763.9 | 763.9 | 763.9 |  |  |  |  | Снижение аварийности системы водоснабжения | куб.м на 1км сетей | 8 | 2 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 48 | 12
8 | Капитальный ремонт водопровода Д= 57мм с. Песковатка по ул. Садовая (250 м) | апрель 2013г. | сентябрь 2013г. | 108 | 108 | 108 |  |  |  |  | Снижение аварийности системы водоснабжения | куб.м на 1км сетей | 6 | 2 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 36 | 12
9 | Капитальный ремонт водопровода Д= 57мм с. Анино от ул. Ленина до ул. Социалистическая (350 м) | апрель 2013г. | сентябрь 2013г. | 198.7 | 198.7 | 198.7 |  |  |  |  | Снижение аварийности системы водоснабжения | куб.м на 1км сетей | 3 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 18 | 6
10 | Итого: |  |  | 4310.89 | 4310.89 | 4310.89
11 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающие улучшения качества оказываемых услуг и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры
12 | Участок городских водопроводных сетей
13 | Капитальный ремонт скважин с заменой водоподъемных труб (3 шт.) | апрель 2013г. | июнь 2013г. | 140.7 | 140.7 | 140.7 |  |  |  |  | Снижение удельного расхода электроэнергии | кВт*ч/ куб.м | 0.374 | 0.343 | экономия электроэнергии | 27 | 9
14 | Капитальный ремонт подземной камеры на скважине № 1 водозабора "Дубовая роща" (инв. № 203339) | апрель 2013г. | июнь 2013г. | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  | Снижение удельного расхода электроэнергии | кВт*ч/ куб.м | 0.374 | 0.343 | экономия электроэнергии | 24.6 | 0.2
15 | Капитальный ремонт силовых кабельных линий на "Грязи-Орловском" водозаборе (инв. № 2304) | февраль 2013г. | март 2013г. | 345.3 | 345.3 | 345.3 |  |  |  |  | Повышение надежности системы электроснабжения объектов водоснабжения | шт | 3 | 1 | сокращение аварийных отключений | 25 | 21
16 | Капитальный ремонт водопроводных колонок по городу (5 шт.) | август 2013г. | декабрь 2013г. | 35.45 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  | Сокращение потерь воды | куб.м | 35 | 31.6 | сокращение аварийных отключений | 83.84 | 20.1
17 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев по городу (30 шт.) | август 2013г. | декабрь 2013г. | 88.3 | 88.3 | 88.3 |  |  |  |  | Обеспечение правил техники безопасности | количество предписа-ний | 45 | 7
18 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов по городу (5 шт.) | август 2013г. | декабрь 2013г. | 60.93 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  | Обеспечение надежности системы пожаротушения | количество предписа-ний | 5 | 1
19 | Участок сельских водопроводных сетей
20 | Капитальный ремонт подземной камеры скважины с. Головщино | июль 2013г. | сентябрь 2013г. | 65.2 | 65.2 | 65.2 |  |  |  |  | Снижение удельного расхода электроэнергии | кВт*ч/ куб.м | 0.374 | 0.343 | экономия электроэнергии | 24.6 | 0.2
21 | Капитальный ремонт подземной камеры на скважине с. Н.Телелюй | июль 2013г. | сентябрь 2013г. | 27.5 | 27.5 | 27.5 |  |  |  |  | Снижение удельного расхода электроэнергии | кВт*ч/ куб.м | 0.374 | 0.343 | экономия электроэнергии | 12.6 | 0.01
22 | Капитальный ремонт подземной камеры на скважине с. Казинка (инв. № 1523) | июль 2013г. | сентябрь 2013г. | 19.4 | 19.4 | 19.4 |  |  |  |  | Снижение удельного расхода электроэнергии | кВт*ч/ куб.м | 0.374 | 0.343 | экономия электроэнергии | 12.6 | 0.01
23 | Капитальный ремонт скважин с заменой водоподъемных труб (2 шт.) | июль 2013г. | сентябрь 2013г. | 54.9 | 54.9 | 54.9 |  |  |  |  | Снижение удельного расхода электроэнергии | кВт*ч/ куб.м | 0.374 | 0.343 | экономия электроэнергии | 27.9 | 0.2
24 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев по селам (20 шт.) | август 2013г. | декабрь 2013г. | 49.4 | 49.4 | 49.4 |  |  |  |  | Обеспечение правил техники безопасности | количество предписа-ний | 28 | 3
25 | Капитальный ремонт водопроводных колонок по селам (10 шт.) | август 2013г. | декабрь 2013г. | 73.1 | 73.1 | 73.1 |  |  |  |  | Сокращение потерь воды | куб.м | 35 | 31.6 | сокращение аварийных отключений | 83.84 | 20.1
26 | Итого: |  |  | 989.18 | 989.18 | 989.18
27 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
28 | Замена частотного преобразователя на Грязи-Орловском водозаборе (инв. № 2304) | октябрь 2013г. | декабрь 2013г. | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | кВт*ч/ куб.м | 353.9 | 318.9 | экономия электроэнергии | 1646 | 1467
29 | Энергоаудит зданий, сооружений и технологических процессов предприятия | ноябрь 2012г | декабрь 2012г | 1021.8 | 1021.8 |  |  | 1021.8 |  |  | Выполнение законодательства в сфере энергосбережения
30 | Итого: |  |  | 1721.8 | 1721.8 | 700 |  | 1021.8
31 | Всего |  |  | 7021.87 | 7021.87 | 6000.07 |  | 1021.8 | [7 empty] | 2165.98 | 1591.82
.