## Приложение 1
Отчет об исполнении инвестиционной программы за _4_ квартал 2017_ года, тыс. руб.
в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Процент освоения сметной стоимости на начало квартала
|  |  | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | За отчетный квартал | Всего | За отчетный квартал |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
[18 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Установка приборов учета воды на существующих артезианских скважинах в количестве 4 шт. в г. Грязи | 0 | 128.122 | 172.03 | [6 empty] | 128.12 | 172.03 | 172.03 | 172.03 | 172.03 | 172.03 | -43.908 | [6 empty] | 100% | 134.3% | уточнение стоимости по фактически произведенным затратам
2 | Итого: | 0 | 128.122 | 172.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.12 | 172.03 | 172.03 | 172.03 | 172.03 | 172.03 | -43.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 134.3%
| Генеральный директор ООО "Водоканал" | [12 empty] | П.Н. ЕЛИСЕЕВ
| Начальник ПЭО | [12 empty] | Л.В. Федерякина

## Приложение 2
Отчет об освоении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы за _4__ квартал 2017 года, тыс. руб.
в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Плановый объем финансирования |  |  |  |  | Фактически профинансировано |  |  |  |  | Отклонение |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ)
|  |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Установка приборов учета воды на существующих артезианских скважинах в количестве 4 шт. в г. Грязи | 0 | 128.12 | 0 | 46.18 | 81.94 |  | 172.03 | 0 | 43.0005 | 129.0295 | 0 | -43.91 | 0 | 3.1795 | -47.0895 | 0 | 172.03 | 0 | 43.001 | 129.029 | 0 | 31.292
2 | Итого: | 0 | 128.12 | 0 | 46.18 | 81.94 | 0 | 172.03 | 0 | 43.0005 | 129.0295 | 0 | -43.91 | 0 | 3.1795 | -47.0895 | 0 | 172.03 | 0 | 43.001 | 129.029 | 0
31.292
| Генеральный директор ООО "Водоканал" | [12 empty] | П.Н. ЕЛИСЕЕВ
| Начальник ПЭО | [12 empty] | Л.В. Федерякина

## Приложение 3
Отчет о достижении плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности за _4__ квартал 2017_ года, тыс. руб.
в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование объекта | Показатели качества питьевой воды |  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения (Пн), ед./км |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды ( Дпс), % |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс), % |  |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (Дпв), % |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (Урп), кВт*ч/куб. м |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (Утр), кВт*ч/куб. м
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Установка приборов учета воды на существующих артезианских скважинах в количестве 4 шт. в г. Грязи
2 | Итого:
| Генеральный директор ООО "Водоканал" | [6 empty] | П.Н. ЕЛИСЕЕВ
| Начальник ПЭО | [6 empty] | Л.В. Федерякина

## Прил 1 стоки
Отчет об исполнении инвестиционной программы за _4_ квартал 2017_ года, тыс. руб.
в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Процент освоения сметной стоимости на начало квартала
|  |  | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | За отчетный квартал | Всего | За отчетный квартал |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
[18 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Замена насоса на КНС-2 на менее энергоемкий Willo FA10.84D | 500 | 454.768 | 647.206 | [6 empty] | 954.77 | 647.206 | 647.206 | 647.206 | 647.26 | 647.26 | 307.562 | [6 empty] | 100% | 67.79% | уточнение стоимости по фактически произведенным затратам
2 | Итого: | 500 | 454.768 | 647.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.77 | 647.206 | 647.206 | 647.206 | 647.26 | 647.26 | 307.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 67.79%
| Генеральный директор ООО "Водоканал" | [12 empty] | П.Н. ЕЛИСЕЕВ
| Начальник ПЭО | [12 empty] | Л.В. Федерякина

## Прил 2 стоки
Отчет об освоении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы за _4__ квартал 2017 года, тыс. руб.
в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Плановый объем финансирования |  |  |  |  | Фактически профинансировано |  |  |  |  | Отклонение |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ)
|  |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Замена насоса на КНС-2 на менее энергоемкий Willo FA10.84D | 500 | 454.768 | 0 | 91.2 | 363.57 |  | 647.206 | 0 | 80.4354 | 566.7706 | 0 | 307.562 | 0 | 10.7646 | 296.7994 | 0 | 647.206 | 0 | 80.4354 | 566.7706 | 0 | 31.292
2 | Итого: | 500 | 454.768 | 0 | 91.2 | 363.57 | 0 | 647.206 | 0 | 80.4354 | 566.7706 | 0 | 307.562 | 0 | 10.7646 | 296.7994 | 0 | 647.206 | 0 | 80.4354 | 566.7706 | 0
31.292
| Генеральный директор ООО "Водоканал" | [12 empty] | П.Н. ЕЛИСЕЕВ
| Начальник ПЭО | [12 empty] | Л.В. Федерякина

## Прил 3 стоки
Отчет о достижении плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности за _4__ квартал 2017_ года, тыс. руб.
в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование объекта | Показатели качества очистки
|  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (Дсвно), % |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (Дпсвно), % |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (Днн), % |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (Урост), кВт*ч/куб. м |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (Урп), кВт*ч/куб. м)
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Замена насоса на КНС-2 на менее энергоемкий Willo FA10.84D | [8 empty] | 0.461 | 0.461
2 | Итого: | [8 empty] | 0.461 | 0.461
| Генеральный директор ООО "Водоканал" | [5 empty] | П.Н. ЕЛИСЕЕВ
| Начальник ПЭО | [5 empty] | Л.В. Федерякина