## паспорт раздел 1
Приложение к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
от 17 декабря 2013 года №53/31
Производственная программа
ООО "Водоканал", г. Грязи
по холодному водоснабжению на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Таблица 1
Наименование регулируемой организации | ООО "Водоканал", г. Грязи
Местонахождение регулируемой организации | г. Грязи, ул. Песковатская д. 17
Период действия производственной программы | с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Наименование регулируемого органа | Управление энергетики и тарифов Липецкой области
Местонахождение регулируемого органа | г. Липецк, ул. Советская, д. 3

## Раздел 4
Раздел 4. План мероприятий по ремонту, улучшению качества питьевой воды, энергосбережению и повышению энергетической эффективности, повышению качества обслуживания абонентов
Таблица 4
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Финан-совые потребности на реализа-цию мероприятия, тыс.руб. | Источники финансирования | [5 empty] | Ожидаемый эффект
[5 empty] | Всего | средства на проведе-ние капиталь-ного ремонта | аморти-зация | прибыль | заемные средства | прочие (указать) | Качественный показатель |  |  |  | Количественный (стоимостной) показатель
|  | Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | [7 empty] | Наименование показателя | Едини-цы измерения | на начало перио-да | на конец периода | Наименование показателя | на начало периода (тыс. руб.) | на конец периода (тыс.руб.)
1 | Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса
2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Грязи, ул. Орловская (Ду= 57 мм, L=0,2 км) | апрель 2014г. | июнь 2014г. | 102.56 | 102.6 | 102.6 |  |  |  |  | повышение надёжности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 5 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 30 | 6
3 | Капитальный ремонт сетей водопровода г. Грязи, ул. Школьная пересечение с ул. Авиационной, (Ду= 100 мм, L= 0,08 км) | апрель 2014г. | июнь 2014г. | 78.9 | 78.9 | 78.9 |  |  |  |  | повышение надёжности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 3 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 19 | 5
4 | Капитальный ремонт сетей водопровода г. Грязи, от ул. Строителей до ул. Правда, д.55, (Ду= 530 мм , L=0,815 км) | июнь 2014г. | сентябрь 2014г. | 2769.5 | 2769.5 | 2769.5 |  |  |  |  | повышение надёжности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 8 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 57 | 12
5 | Капитальный ремонт сетей водопровода г. Грязи, ул. Ленинская, (Ду= 57 мм, L=0,12 км) | июль 2014г. | сентябрь 2014г. | 128.7 | 128.7 | 128.7 |  |  |  |  | повышение надёжности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 2 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 12 | 6
6 | Капитальный ремонт сетей водопровода с. Б.Самовец, ул. Октябрьская (Ду= 57 мм, L=0,15 км) | апрель 2014г. | сентябрь 2014г. | 83.4 | 83.4 | 83.4 |  |  |  |  | повышение надёжности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 3 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 18 | 6
7 | Капитальный ремонт сетей водопровода с. Карамышево, от ул. Советская до ул. Ленинская (Ду= 100 мм, L=0,08 км) | апрель 2014г. | сентябрь 2014г. | 92.98 | 92.98 | 92.98 |  |  |  |  | повышение надёжности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 5 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 19 | 6
8 | Капитальный ремонт сетей водопровода с. Кр.Дубрава, ул. Молодежная (Ду= 100 мм, L=0,5 км) | апрель 2014г. | сентябрь 2014г. | 229.31 | 229.3 | 229.3 |  |  |  |  | повышение надёжности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 4 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы | 15 | 7
9 | Итого: |  |  | 3485.4 | 3485.4 | 3485.4
10 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающие улучшения качества оказываемых услуг и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры
11 | Капитальный ремонт скважины с заменой водоподъемных труб на скважине №11 Грязи-Орловского водозабора (инв. № 20314) | апрель 2014г. | июнь 2014г. | 61.97 | 61.97 | 61.97 |  |  |  |  | сокращение расхода электроэнергии | кВт*ч/м3 | 0.35 | 0.343 | экономия электроэнергии | 27 | 0.3
12 | Капитальный ремонт скважины с заменой насоса на скважине №2 Б.Самовецкого водозабор (инв. № 20340) | апрель 2014г. | июнь 2014г. | 182.6 | 182.6 | 182.6 |  |  |  |  | сокращение расхода электроэнергии | кВт*ч/м4 | 0.35 | 0.343 | экономия электроэнергии | 24.6 | 0.2
13 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой запорной арматуры на территории г. Грязи ( 13 штук) | январь 2014г. | декабрь 2014г. | 83.1 | 83.1 | 83.1 |  |  |  |  | обеспечение надежности,снижение аварийности системы водоснабжения | аварий на объект | 10 | 2 | сокращение затрат на аварийно-восстановительнгые работы | 29 | 10
14 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой пожарных гидрантов на территории г. Грязи (5 штук) | апрель 2014г | октябрь 2014г | 51.44 | 51.4 | 51.4 |  |  |  |  | обеспечение надежности системы пожаротушения | количество предписаний | 5 | 1 | сокращение затрат на текущее обслуживание | 18.7 | 5.8
15 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой водоразборных колонок на территории г. Грязи (25 шт.) | январь 2014г. | декабрь 2014г. | 187.97 | 187.97 | 187.97 |  |  |  |  | сокращение потерь воды | куб.м на 1км сетей | 35 | 31.6 | сокращение затрат на аварийно-восстановительнгые работы | 89.4 | 27.3
16 | Капитальный ремонт электротехнологического оборудования в хлораторной Грязи-Орловского водозабора (инв. № 106) | апрель 2014г | октябрь 2014г | 129.5 | 129.5 | 129.5 |  |  |  |  | повышение надежности системы электроснабжения объектов водоснабжения | количество отключений | 3 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительнгые работы | 29 | 17
17 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев на территории г. Грязи (40 шт.) | апрель 2014г | октябрь 2014г | 156.34 | 156.34 | 156.34 |  |  |  |  | обеспечение правил техники безопасности | количество предписаний | 57 | 9 | сокращение затрат на текущее обслуживание | 40 | 12.4
18 | Капитальный ремонт электрических кабельных линий на Б.Самовецком водозаборе | апрель 2014г | октябрь 2014г | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  | повышение надежности системы электроснабжения объектов водоснабжения | количество отключений | 4 | 2 | сокращение затрат на аварийно-восстановительнгые работы | 29 | 17
19 | Капитальный ремонт скважины с заменой водоподъемных труб на п. Роза (инв. № 2208) | февраль 2014г. | март 2014г. | 51.85 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  | сокращение расхода электроэнергии | кВт*ч/м3 | 0.35 | 0.343 | экономия электроэнергии | 17 | 0.2
20 | Капитальный ремонт скважины с установкой колодца №2 с. Песковатка (инв.№ 10175) | август 2014г. | декабрь 2014г. | 373.46 | 373.5 | 373.5 |  |  |  |  | сокращение расхода электроэнергии | кВт*ч/м3 | 0.35 | 0.343 | экономия электроэнергии | 16 | 0.3
21 | Капитальный ремонт зон санитарной охраны на скважинах: с. Кр.Дубрава (инв. № 393), с. Казинка (инв. № 1523), п. Первомайский (инв. № 1564) | август 2014г. | декабрь 2014г. | 466.6 | 466.6 | 466.6 |  |  |  |  | обеспечение правил техники безопасности | количество предписаний | 12 | 1 | сокращение затрат на текущее обслуживание | 118.3 | 28.6
22 | Капитальный ремонт системы автоматизации (плавного пуска) на скважинах: с. Плеханово (инв.№ 2552), с. Песковатка (инв. № 10175), с. Фащевка (инв. № 996), с. Анино (инв. № 1542), с. Бартеньевка (инв. № 1980), с. Петровка (инв. № 1545), с. Лукавка (инв. № 1545), с. Ярлуково (инв. № 1559) | январь2014г | декабрь2014г | 476.9 | 476.9 | 476.9 |  |  |  |  | сокращение расхода электроэнергии | кВт*ч/м3 | 0.35 | 0.343 | экономия электроэнергии | 27 | 9
23 | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Ярлуково (инв. № 1559) | июль 2014г. | декабрь 2014г. | 392.86 | 392.86 | 392.86 |  |  |  |  | повышение надёжности системы водоснабжения, качества предоставляемых услуг | % | 97 | 100 | увеличение полезного отпуска | 0 | 31
24 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с замена запорной арматуры по территории Грязинского района (30 шт.) | январь2014г | декабрь 2014г. | 84.1 | 84.1 | 84.1 |  |  |  |  | обеспечение надежности,снижение аварийности системы водоснабжения | аварий на объект | 10 | 2 | сокращение затрат на аварийно-восстановительнгые работы | 29 | 10
25 | Капитальный ремонт скважин с заменой обратных клапанов: с. Падворки, с.Кубань | январь2014г | январь2014г | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | обеспечение надежности,снижение аварийности системы водоснабжения | аварий на объект | 3 | 1 | сокращение затрат на аварийно-восстановительнгые работы | 25 | 7
26 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев по территории Грязинского района (20 шт.) | апрель 2014г. | декабрь 2014г. | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  | обеспечение правил техники безопасности | количество предписаний | 28 | 3 | сокращение затрат на текущее обслуживание | 28 | 13
27 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой водоразборных колонок на территории Грязинского района (25 шт.) | февраль 2014г. | декабрь 2014г. | 112.64 | 112.6 | 112.6 |  |  |  |  | сокращение потерь воды | куб.м на 1км сетей | 35 | 31.6 | сокращение затрат на аварийно-восстановительнгые работы | 83.84 | 20.1
28 | Капитальный ремонт скважин с заменой запорной арматуры (6 шт.) | январь 2014г. | декабрь 2014г. | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  |  |  |  | сокращение потерь воды | куб.м на 1км сетей | 28 | 15 | сокращение затрат на аварийно-восстановительнгые работы | 45 | 15
29 | Итого: |  |  | 3008.3 | 3008.3 | 3008.3
30 | Всего |  |  | 6493.7 | 6493.7 | 6493.7
31 | Целевой показатель | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | [7 empty] | удельный расход электроэнергии на подъём 1 куб. м. воды | кВт*ч / куб.м | 0.505 | 0.485
.

## Раздел 2-3
Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | в том числе по кварталам
|  |  |  | с 01.01.2014 г. по 31.03.2014г. | с 01.04.2014г. по 30.06.2014г. | с 01.07.2014 г. по 30.09.2014 г. | с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г.
1 | Подъем воды - всего, в т.ч.: | тыс. куб.м | 3874.1 | 950.4 | 962.1 | 964 | 997.6
2 | из поверхностных источников | тыс. куб.м
3 | из подземных источников | тыс. куб.м | 3874.1 | 950.4 | 962.1 | 964 | 997.6
4 | Покупка воды | тыс. куб.м
5 | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб.м
6 | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб.м
7 | То же, относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки | %
8 | Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 3874.1 | 950.4 | 962.1 | 964 | 997.6
9 | Потери воды и неучтенные расходы (целевой показатель) | тыс. куб.м | 667 | 166.3 | 162.6 | 164.5 | 173.6
10 | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть (целевой показатель) | % | 17.2 | 17.5 | 16.9 | 17.1 | 17.4
11 | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 3207.1 | 784.1 | 799.5 | 799.5 | 824
12 | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации | тыс. куб.м
13 | сторонним потребителям - всего, в том числе | тыс. куб.м | 3207.1 | 784.1 | 799.5 | 799.5 | 824
14 | - на границе собственных сетей - всего, | тыс. куб.м | 2883.3 | 704.3 | 718.8 | 718.8 | 741.4
15 | населению | тыс. куб.м | 1955.8 | 476.3 | 487.6 | 487.6 | 504.3
16 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 100.8 | 24.2 | 25.1 | 25.1 | 26.4
17 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 826.7 | 203.8 | 206.1 | 206.1 | 210.7
18 | - на границе сетей других организаций | тыс. куб.м | 323.8 | 79.8 | 80.7 | 80.7 | 82.6
19 | Продолжительность поставки услуг (целевой показатель) | час /день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Раздел 3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 3
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | в том числе по периодам
|  |  |  | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. |  | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
1 | Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка) | тыс. руб. (без НДС) | 69968.8 | 33667.3 |  | 36301.5